SRP

# 项目升级最终审计

三轮讨论整合版  /  v1.2  /  2026-09-08

研究成功不是原生提示必胜。

以可靠比较确定场景原生与抽象控件式提示在短时情绪调节中的收益、代价与设计边界。

| 审查基线 | JunyeFu/Emotional-Healing-System 145f7b20b5e2b3453235fb79090b982785b4c5a3 |
| --- | --- |
| 交付性质 | 研究设计、治理与可审阅迁移包；未应用到真实仓库 |
| 主要结果 | 阶段一两种提示方案的基线校正后PANAS负性情绪比较 |
| 核心路线 | 核心稿独立收尾；阶段三为可选扩展 |
| 实证与准入 | 真实设备、正式样本、最终功效和机构批准仍待证据 |

配套文件：研究与执行合同、70节点目标依赖图、定点迁移规则、结果分类器、规划复算与验证日志。

阅读范围：本文给出最终裁定与审计证据边界；完整字段、工具和来源见同名升级ZIP。未签署或未冻结的事项均保留阻断，不由“最终包”替代。

仓库：JunyeFu/Emotional-Healing-System。固定快照：145f7b20b5e2b3453235fb79090b982785b4c5a3。本次重新读取main元数据，提交仍为2026-09-04该快照。[R1]

本报告是作者侧内部审计，不是期刊审稿、真实专家评议或机构批准。交付范围是最终升级文件、可审阅迁移规则与本包工具；没有将修改应用到用户仓库，没有commit/push，没有采集真实参与者或运行Unity/TD/真实设备。

# 1. 最终裁定

保留课题，把研究中心放在两种提示方案的短时情绪收益与代价。研究成败不再等于原生方案是否获胜。

候选工作题目：《场景原生与抽象控件式呼吸提示：短时负性情绪调节的比较证据与设计边界》。

唯一主要经验问题是：在相同四个天气—呼吸复合模块和一次短时体验下，两种完整提示方案对基线校正后的PANAS负性情绪结果有何差异？执行质量、理解与努力提供功能底线及解释，四层表示提供可复核的设计结构；自适应编排是可选部署扩展。[C2,C3]

| 决策对象 | 本交付裁定 | 仍需证据 |
| --- | --- | --- |
| 继续项目 | 有条件继续 | 具体文献增量、公平对照与可实现测量 |
| 主线选择 | 情绪增量比较与设计边界 | 不预定正向结果，不把原生等同隐藏 |
| 工程与资料准备 | 可按本包继续 | 真实批准范围外不开展参与者活动 |
| 正式研究 | 尚不放行 | 真实外部准入、LIVE_E2E、工具、界值、N、SAP、运行入口接线 |
| 核心论文收尾 | 独立于阶段三 | 阶段一有效证据及完整报告；反向和不确定均不被隐藏 |
| 当前即投稿已完成的实证论文 | 不成立 | 本包没有产生真实结果，也不证明录用可行性已关闭 |

“最终”是本次三轮讨论的交付版本，不是把所有待定统计数值、团队能力和机构许可替你签署。新协议以未注册、实证未观察状态交付；空模板不能变成批准。

# 2. 三轮讨论的覆盖关系

第一轮从立项、执行、统计、治理、收尾和投稿攻击仓库，发现主张与测量分辨率不同、扩展阻断核心稿、样本锚点缺乏新功效支撑等问题；提出以可辨识设计知识为主要修复路线。[C1,P0]

第二轮纠正过度收束：只有“能看懂且执行没有明显损失”不够回答用户希望的情绪收益。主问题重新回到原生提示相对合理基准的短时增量；四层设计和执行成为支撑，而非替代人的目标。[C2]

第三轮明确方向中立：可靠的反向结果可以是核心发现，但未显著、实际等效、反向优势与研究效度受损不同；原生性不能被事后改写成隐藏性。[C3]

| 议题 | 最终处理 | 来源性质 |
| --- | --- | --- |
| 人的目标 | 短时状态性负性情绪调节 | 三轮主线整合；与历史PANAS分工一致 |
| 主要处理 | scene_native与abstract_pacer完整方案 | 继承当前v1.1，不改成单一视觉机制 |
| 成功定义 | 精确、可靠、可解释的比较证据 | 第三轮落实，不保证每种失败均可发论文 |
| 原生/显式 | 两个不同维度 | 不增加未讨论的大型析因实验 |
| 四层表示 | 方法、功能与设计知识 | 保留，不再单独顶替情绪价值 |
| 策略编排 | 可选，单独证据与披露 | 延续第一轮依赖修复 |
| 等效 | 默认不启用确认性等效 | 本包操作化；界限、方法和多重声明须事前另冻 |
| 主要统计细节 | 双侧ANCOVA/HC3候选 | 继承方法并适配新问题；仍待预注册验证 |

8月4日附件属于决策历史。当时的480秒、15/90/15秒与早期顺序主线不能覆盖当前仓库800秒和本次v1.2新研究主线。历史文件完整保留，不回写删除其原貌。[H1,H2,R2]

# 3. 当前证据与本次工作边界

本次重新核验了分支快照、v1.1机器权威、当前任务表关键尾段、README和F-05 v2.2接口基线。完整58节点依赖图由同一快照的既有读取整理，明确标记为语义提取，不冒充下载的完整原始CSV。[R1–R5]

容器没有取得可直接落盘的完整远端工作树。因此交付采用“新增文件overlay＋按任务ID精确变更＋用户本地源blob核验”，而不是声称已经在真实仓库应用补丁。迁移工具只对核对过的源版本工作，遇到HEAD、源blob、工作区或依赖漂移即拒绝。

本次实际可验证的是包内JSON与图、分类器反例、规划算术、源文件校验、合成迁移与回滚边界。没有运行原仓库全部pytest，没有重建Unity/TD二进制，没有设备或机构现场核验。详细测试数与结果以实际生成的validation_results.json为准。

# 4. 核心攻击及最终修复

## A01：主张被功能底线替代【Major｜逻辑问题】

攻击：SCCI只说明融合被感知，理解与努力非劣只能说明损失未超过界限，不能自动证明短时情绪价值。

修复：阶段一PANAS负性情绪差异作为主要结果；SCCI只为操纵，PF为独立护栏。以人的收益、代价与适用边界组织论文，而不是把“有一个框架”当作结果。

再攻击：这样是否退回普通“系统有效性”展示？若只看前后变化，会。最终方案保留同场景的合理对照、完整方案处理定义、可追踪设计规则与过程解释，比较明确设计选择而非笼统软件效果。[C1–C3]

## A02：把原生当隐藏，事后更换概念【Major｜解释风险】

攻击：当原生组不占优时，把原因改称“隐藏引导不如显式引导”，实际上加入了未被独立操纵的机制。

修复：全包固定native是表达载体/组织方式，不等于隐蔽。可发现性和理解成本单列测量；可说指定抽象方案优于指定原生方案，不能说所有显式提示都优于原生。

再攻击：是否必须新增原生×显式2×2研究？当前不需要。两臂完整方案已经能回答部署选择，只须限制机制结论。更强机制研究另作后续，不扩大本项目。[C3]

## A03：阴性结果被过度解释【Critical｜推断规则】

攻击：未显著不代表反向优势，也不代表实际等效；宽区间不能产生确定推荐。

修复：主要差定义为native减abstract，负值利于原生。方向、实际意义和研究效度分层输出；确认性等效默认关闭，须事前另冻界限与方法。统计可辨的小差异可以同时落在实用界限内，不强行互斥。

再攻击：负结果是否总有发表价值？不是。需要可靠实现、有效测量、足够精度、理论/设计意义和完整报告；坏掉的系统与无力检验不是同等有力的理论反证。[C3,M1,M2]

## A04：功能门阻断主要情绪结果报告【Critical｜流程偏差】

攻击：旧顺序Gate可能让SCCI或PF不通过时，后续有效情绪比较被跳过或只留有利结果。

修复：准入门、结果估计、功能护栏和部署推荐四者分开。正式前的测量/安全门仍严格；正式研究后全部预定有效结果必须报告，不能以原生不占优或护栏失败为由隐藏。

再攻击：技术链根本未形成比较怎么办？报告实际分配与交付状态并限制概念推论，不把技术损坏简单当成“抽象理论更优”。SCCI不显著本身也不是自动作废随机比较的依据。[C2,C3]

## A05：运行步骤身份与题库不一致【Critical｜已有语义断点】

F-05已明确storm的hold_1/hold_2和fade的inhale_1/inhale_2，原候选题仍主要依据粗相位。旧题可能把关键错误判成正确。[C1,R4]

修复：真值、理解题、算法、标注与错误表共同使用步骤/周期ID；实际不可观测必须为null，不得用目标补值。包内交付迁移规范与反例；并未替代真实题库实现与设备标注研究。

再攻击：字段存在不代表真实带能测。S-02仍需逐结构独立标注、误差与目标泄漏测试；不能以动画或Schema PASS关闭测量门。

## A06：样本数服务旧问题【Critical｜正式准入未关闭】

旧48、192、240与528是规划锚点。新主要PANAS差异不能沿用旧PF非劣或联合表示门的功效结论。[R2]

修复：重新论证最低关注情绪差异；用盲态方差、相关、地板、缺失和实际随机化做模拟，同时评估部署联合主张。包内正态近似只作资源敏感性，不是正式N。

再攻击：为赶工放宽界值或拿预试大效应降低N？不接受。当前资源不足就重审范围、增加资源或NO_GO；不能将“可发论文”误写成“现有N总能得出有价值结果”。

## A07：总体PF非劣掩盖某模块损害【Major｜数学反例】

四模块差[-0.24,0,0,0]的平均为-0.06，可能越过-0.075总体非劣界，却不能支持每一模块都非劣。[P0]

修复：保留总体估计，完整报告模块区间与预定关键错误护栏；只有另有相应推断才能称全部结构均可替代。不以原生PF未过门自动推出抽象情绪更优。

## A08：可选阶段三实际上阻断核心收尾【Critical｜当前依赖证据】

当前任务链为A-04依赖A-05和E-06，W-02依赖A-04，W-03依赖W-02。若不做阶段三，核心稿也无法完成。[R3]

修复：A-04改为核心最终分析，依赖A-05和新增UP-10；W-02再消费结果前稿UP-07。扩展结果由UP-08独立消费E-06、A-05和E-05；CORE_ONLY可到W-03而不经过策略链。

再攻击：是否允许隐藏不利扩展？不允许。NOT_RUN不等于PASS；已开展、停止或部分数据必须披露，不能抹掉。机器图与迁移规则已交付并测试设计可达性，用户仓库尚未应用。

## A09：理论反证安排在重工程之后【Major｜任务顺序】

Q-01原先依赖U-07，E-01依赖完整G-05，可能使静态理论问题等到大量正式资源到位才被发现。[C1,R3]

修复：静态/回放材料与真实活动范围准入分开；新增UP-05，早期获批活动先行。需要真机的Level B和正式研究仍需对应范围，不能拿静态许可越门。

## A10：策略概率为正却信息量不足【Major｜继承边界】

第一轮给出96轨迹与20%均匀混合下ESS约8.79的构造反例，证明正概率不自动代表离线支持充分；不是未来策略表现估计。[P0]

修复：保持参与者分组交叉拟合、低容量模型、支持/尾部/ESS/稳定性/回放门，失败即不启动扩展。策略对随机只能识别部署包，不自动证明实时状态或个性化必要。

## A11：阶段内真实反馈差异被“公平”抹平【Major｜设计风险】

两臂应共享算法、奖励规则与背景，不必让不同参与者实际累计轨迹完全相同。后者可能由执行差异产生，是方案效果路径的一部分。

修复：匹配函数而非强制结果；主要情绪模型不加入事后PF、注意或控制感去“校正掉”处理路径。对应过程分析标为解释，不默认因果中介。[C2,M3]

## A12：短时结果被扩大为疗效或长期结论【Major｜主张边界】

800秒核心体验、指定大学生样本与“此刻”量表，不能证明长期维持、治疗作用，或短时/长期效果有交互。无无项目对照时，共同前后下降不能证明系统绝对作用。[H1,H2,C2,C3]

修复：论文使用状态性负性情绪、指定方案增量和适用边界。“疗愈”可以是项目愿景词，但不作为超出证据的效果承诺。

## A13：分条件教学与前测时序未完全闭合【Major｜封包交叉审计补充】

v1.1把教学放在PANAS前测前；它没有在机器字段中区分共同中立训练与分组特有训练。若后者先发生，再调整该NA_pre，就可能把受处理影响的得分当成无干预基线。这里标记的是待核验风险，不断言尚未开展的研究已经偏倚。[R2,OP1]

本包明确提出、但不冒充已获确认的修订：共同准备 → PANAS前测 → 分配揭示 → 同预算分条件教学 → 800秒核心体验 → PANAS后测。主要估计目标相应为教学加核心体验的短时部署包，不是把条件教学影响剔除后的纯核心效应。UP-04/UP-11须将时序、同意材料、随机化与数据字段一起冻结；否则维持正式阻断。

# 5. 审计项的真实关闭状态

| 类型 | 本包已完成 | 仍不能宣布完成 |
| --- | --- | --- |
| 研究主线 | 重排贡献、处理、主结果与边界 | 新颖性已被外部同行确认 |
| 统计逻辑 | 差值方向、结果分类、等效禁误用 | 实测效应、正式功效、插补完整实现 |
| 任务依赖 | 70节点目标图、15项旧任务定点变更、12项新任务 | 用户仓库迁移已应用或原任务已验收 |
| 测量 | 步骤语义迁移与最低反例 | 真实量表效度或设备可检测性 |
| 工程 | 版本/准入接线任务与工具边界 | Unity、TD、双真机LIVE_E2E |
| 合规 | 分范围责任、停止/隐私/公开清单 | 机构许可、量表授权或真实签署 |
| 文档 | 最终审计、实施合同与模板 | 结果论文已可投稿、录用已可预测 |

历史DONE保持其原签收对象，不撤销也不扩张。受影响制品逐项登记到新增UP任务。真实审批、招募、参数冻结、部署风险、揭盲和投稿只能由相应真人承担；机器能够独立检查的字段、哈希、图、反例不再要求用户逐个点确认。

# 6. 研究实施方案

## 6.1 最小改动保持研究可做

继续两臂平行组，四固定复合模块，每人一次、全程无手部操作、24顺序按分配平衡。新时序候选为共同准备后前测、揭示分配后分条件教学与体验、随后后测，理解等在PANAS后。该时序修订须受控冻结，不能静默改旧协议。不要重新增加4×4、24个独立试验组、长期疗效或复杂策略主贡献。[R2,C2]

两条件接受相同有限教学预算，各自经过公平形成性优化；记录理解与帮助成本，不能为效果筛掉学习慢的人。若改成训练到同等熟练，即更换估计目标，须新版本。

## 6.2 结果模型与数据责任

量表承担状态性负性情绪；呼吸数据承担执行与可观察过程；ECG仅按预定离线过程解释；SCCI承担融合操纵。它们不合并为一个总分。

主要ANCOVA拟用cue_mode、中心化前测和随机化分层；参与者为分析单位。技术波形缺失不自动删除有效PANAS。缺失与退出按事前规则、同意和实际可用性处理，主要与敏感性全部报告。

## 6.3 公平的负结果

两臂基础实现可用、主要测量有效、CI精度足够、替代解释透明，才有可靠反向结果或边界知识。未显著且区间宽只能说明不确定。不能结果不好才换主指标、重命名处理、补人或筛模块。

# 7. 时间与产能

继承旧锚点计算，核心48+240=288会话，需264–336工位小时；完整528会话需484–616工位小时。假设两工位各4场/日、每周4日，则纯采集为9周与16.5周。[R2,P0]

| 条件时间窗 | 优先交付 | Go/No-Go依据 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-08—09-21 | 新主线、SAP规格、步骤测量、准入范围与任务迁移 | 不混用旧协议，不以文档代替审批 |
| 2026-09-22—11-02 | 公平两条件、最高风险步骤、双真机完整链 | 实际记录、显示与降级证据 |
| 2026-11-03—11-30 | 形成性/Level C、真实产能、最终模拟与冻结 | 工具、精度、界值、资源和许可齐备 |
| 2026-12-01—2027-02-01 | 阶段一、盲态QC、方法写作 | 冻结停止规则；不能按p值追加 |
| 2027-02-02—03-01 | 锁库、复现、核心稿与投稿材料 | 实际证据决定可投稿状态 |

这是条件情景，不是完成承诺。新功效若提高N，日期必须重算；伦理、设备、学校日历、招募和人时可能使其延后。工位小时不等于人时，正式采集期间不能同时假定全部成员高强度开发。

建议首要次序是UP-01权威/消费者 → UP-02测量与UP-03公平教学 → UP-04主要统计 → UP-05真实早期准入与UP-06正式硬阻断接线并行。先反证最高风险，不先扩大美术或策略规模。

# 8. 投稿、公开与收尾

IJHCI仍为目标，但当前本包没有新增可支撑实证稿的真实结果。本次不重复检索完整期刊作者说明，不提供篇幅、匿名制、费用和周期的新数字；W-03须在提交当天核对官方说明。[P0]

结果前先写问题、设计、方法、图表规格与六类结果模板；不必等阶段三。结果后由锁库输出驱动表图、摘要和讨论。所有生成辅助用途按适用政策真实披露，研究截图与结果不可由生成图替造。

收尾：盲态QC、原因码冻结、锁库、揭盲、完整分析、敏感性、独立复现、主张审计、许可与数据说明、真实作者同意、提交。录用/授权是外部结果，不设为Agent可保证的任务完成条件。

公开代码、合成示例、可公开派生数据与受控原始数据分层。去重HMAC不是全数据匿名化；保留与撤回按实际批准。伦理/政策适用性、量表许可和机构受理路径在本次没有重新独立证实，不把历史讨论当成真实许可。

# 9. 应用升级包的准确含义

包内overlay新增v1.2研究文件；脚本为README与AGENTS加入入口提示，按原任务ID改变15项任务的指定字段并追加12项任务；原58项历史条目保留，旧v1.1和运行v2.2不覆盖。

脚本默认只检查。它从本地git对象核对四份源blob，要求指定HEAD和干净工作区，拒绝路径穿越、符号链接、目标冲突与未知依赖。显式应用时先外部备份，再写文件；不commit/push，不执行实验。

本包的formal_participant_collection_allowed=false只是新设计合同字段，不能神奇拦截尚未读取它的旧运行器。UP-06必须真的接入各正式入口并验证拒绝路径，才可对运行强制性作出主张。这是保留的明确缺口，不隐藏在“机器权威”措辞下。

若用户本地已有未推送修改，脚本应拒绝而不是reset或覆盖；由本地Agent在独立分支进行差异审查。迁移日志、原文件备份和最终diff是团队签收对象，不把本包合成测试当作真实仓库应用成功。

# 10. 仍需真人或真实数据关闭的事项

PANAS具体版本与授权、情绪最低关注差异、是否正式研究等效、教学预算与前测/分条件曝光顺序、纳排与分层、缺失计划、关键错误阈值、功能界值理由、最终N与停止规则、真实设备与形成性结果、机构范围、资源承诺、数据期限、真实作者同意与提交授权。

这些未知项不是本交付遗漏后靠猜测补值，而是研究必须留下的冻结门。包内已经为它们提供字段、责任和阻断条件，未代填事实。

# 11. 结论

最终选择不是“原生一定更好”，也不是“原生失败就说明显式一定更好”，而是用可靠比较回答两种方案在短时情绪调节中的收益、代价和适用边界。

本次把主问题从功能底线重新接回人的结果，把反向结果从补救叙事变成预先允许的发现，把可选阶段三从文字选项改成独立任务路线，同时保留真实设备、测量、伦理、功效与结果解释的严格边界。

本包完成了这些升级的文件化与可测试实现辅助；它没有制造真实研究完成、机构批准或论文录用的证据。

# 来源与审计追溯

[C1] 本会话第一轮全流程攻击与修复。[C2] 第二轮“原生提示情绪作用是拔高还是退化”。[C3] 第三轮“失败是否也有价值”。[C4] 本次打包请求。

[R1] 当前main分支元数据。[R2] 当前protocol_authority_v1.1.json。[R3] 当前05_可领取任务包.csv关键行及同快照既有读取。[R4] F-05_v2.2接口对齐基线。[R5] 当前README。

[H1] 2026-08-04_Grill访谈原始总结与决策演化。[H2] 同日项目情况与顶层设计汇总。[P0] 第一轮已交付审计原文与复算，完整保留为历史而非新权威。

[M1] 前轮引用的未显著解释资料（PMID 7647644）。[M2] 前轮引用的等效检验资料（DOI 10.1177/1948550617697177）。[M3] 前轮引用的因果中介方法资料。上述方法源本轮未重新阅读全文；本包新增操作化与待冻结字段明确标出。

[OP1] 本次封包的交叉一致性审计：从现有训练时序与新主要ANCOVA估计目标发现条件化前测风险，提出显式待冻结修订。它是本包推导，不是三轮已经逐项确认或真实观测的事实。

完整路径、访问范围、来源等级和SHA-256见04_来源与历史/来源索引.md及source_inventory.json。