# E03 Level C技术关闭与冻结交接审阅

审阅日期 2026-09-29    任务 E-03

# 一 当前结论

E-03保持BLOCKED_EXTERNAL、未领取未签收。真实批次汇总、技术报告/配置、校准和研究冻结分开；补齐Level C活动矩阵的B-01采集范围，许可仍待回执，不推定已放行。

约5人日，依赖Q-03/E-02/B-01。实际工具、真人关闭和批次尚未交付，E-03没有真实报告、冻结配置或签名；空提纲不作48人预试证据。

# 二 目标与完成标准

AC1全部真实批次QC与实际覆盖/退出有据可查；AC2技术门具备指标、单位、结构/分母、阈值来源和实测判断，缺失不判通过；AC3真实报告/配置/构建身份一致且由另一人审核。

五段为接收范围、原件人数、盲态汇总、技术关闭候选及下游签收；TASK明确真实责任角色和继承中文教程，当前待实名。

# 三 实际交付

TASK与五目录、18项来源、当前关闭说明和缺口JSON、未执行报告提纲及软件核查建立。修订步骤9两导航和手册通用步骤，区分Q-03工具、B-01执行、E-03关闭。

资格矩阵INSTITUTION_LEVEL_C由仅E-03补为B-01/E-03，原状态和空回执保留；记录U12-03/U12-06影响，不替换冻结manifest或输入声明。

# 四 执行过程与关键决定

48/各24仍技术锚点，按分配平衡，实际完成和技术有效样本另报；退出不足由真实负责人裁定，不定向补人或删除失败批次。

S-02周期F1 0.85/边界MAE0.50秒工程AC保留；旧逐事件F1 0.90/0.80及其他门不自动冻结。指标层级与单位不能互换，未评估和明确NO_GO分别记录。

# 五 验证与结果

130项专项通过，覆盖实际活动范围、冻结输入身份、空提纲、CAL依赖方向、当前指标边界、B-01/Q-03/G-05及既有存储合成；完整结果见verification.json。

历史协议兼容、注册71项、分发5包61快照与根回归635项通过；软件检查不证明真人、外部延迟、真实QC、配置冻结或机构批准。

# 六 偏离与修复闭环

修复真实采集B-01未在Level C资格行显式列出的遗漏；只补待批准范围，不把文档修改声称为运行门已拦截。冻结输入保留，影响记录待任务负责人审阅。

明确技术关闭、CAL和研究冻结三份交付，防止反向等待；算法调参后同批表现不伪装独立验证。Actual不抄Target，未知null，软件回执不冒充外部显示。

# 七 目录与文件整理

旧13/19已在历史材料，13标SUPERSEDED，19保留UNASSESSED及旧人数口径；旧步骤9原件由Q-03/archive和历史验证器消费，本包不复制原文或伪造归档。当前导航与报告提纲在Agent层。

受限原件及填表留获批仓库外，Word从执行事实生成；业务状态未变，根目录整体双层迁移仍未完成。

# 八 上下游交接

Q-03供盲态工具，E-02供真实修订关闭，B-01供全部实例/六类原件/QC，I/S供独立事件及外部时钟显示；许可按B-01/E-03实际活动范围，不凭材料存在放行。

E-03交盲态技术关闭和精确候选给A-03-CAL，CAL在REAL与E-03之后，U12-11/G-03再做研究冻结。最终N/界值不由本轮填写；主要情绪比较独立报告，可选阶段三不是核心论文前置。

# 九 审阅与责任签收

关闭负责人、数据/工具/事件/标注及第三裁定、校准、研究冻结和另一人复核未实名。签收仅能绑定实际报告、配置与版本；当前全部真实结果/签名为空。

历史审核人 未签收    日期 无

没有真实Level C关闭签收，本轮仅规范化和软件核查，未新增独立Agent复审或真人署名。

# 十 收尾与下一包

累计46/71，剩余25，下一G-03。E-03仍等待真实批次、门定义、独立验证及签署，不把规范化或合成检查当业务DONE；根目录整体迁移继续。

# 十一 审阅来源

实际注册、资格矩阵与影响记录、当前Level C/批次、A-03里程碑、S-02指标、I-01与P-02合同及软件结果。本轮没有新外部搜索、真人活动、Unity/TD运行或新签署。

技术关闭与研究冻结交接

真实交付与责任缺口

未执行报告提纲

活动范围与冻结输入影响

软件核查与回归